## Journal de travail
Date | Tâche | Description(s) | Catégorie | Problèmes rencontré(s) | Solution(s) | Sources | Début | Fin | Durée
2024-04-30 | Première visite de l'Expert | Monsieur Alain Girardet est venu nous rendre visite pour discuter du Cahier des charges et des différentes procédures du TPI. | Autres |  |  |  | 8:00 | 8:55 | 0:55
2024-04-30 | Introduction + objectifs | J'ai completé l'introduction et la partie 'objectifs' de mon dossier de projet | Analyse |  |  |  | 9:00 | 9:35 | 0:35
2024-04-30 | Diagramme de Gantt | J'ai commencé à faire le diagramme de Gantt avec Excel. Le diagramme sert à montrer comment je vais m'organiser pour le TPI. J'ai aussi fait un tableau qui coupes les differents daches en blocs de 1h-4h. | Analyse |  |  |  | 9:50 | 12:15 | 2:10
2024-04-30 | Diagramme de Gantt | J'ai continué à travailler sur le diagramme de Gantt. | Analyse |  |  |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-04-30 | Diagramme de flux | J'ai créé un diagramme de flux avec Draw.io qui sert à montrer comment les utilisateurs vont naviguer le site et utiliser les fonctionalités differents | Analyse |  |  |  | 14:30 | 15:55 | 1:25
2024-04-30 | Maquette de site | J'ai commencé à travailler sur une maquette de site avec Draw.io | Analyse |  |  |  | 16:05 | 16:55 | 0:50
2024-05-02 | Revue de Journal | Suite aux retours, j'ai modifié mon journal de travail en ajoutant plus d'entrées et en détaillant davantage les tâches que j'ai accomplies. | Analyse |  |  |  | 8:50 | 9:15 | 0:25
2024-05-02 | Maquette de site | J'ai completé la maquette de site avec Draw.io qui montre l'apparence que je souhaite pour chaque page. | Analyse |  |  |  | 9:15 | 11:00 | 1:30
2024-05-02 | Conception - Maquette | J'ai avancé sur la partie conception de mon dossier de projet en ajoutant la maquette du site et en détaillant chaque page de la maquette. | Analyse |  |  |  | 11:00 | 12:05 | 1:05
2024-05-02 | Journal de travail | J'ai mis à jour mon journal de travail avec les taches differents que j'ai fait ce matin | Documentations |  |  |  | 12:05 | 12:15 | 0:10
2024-05-02 | Conception - Maquette | J'ai terminé à mettre la maquette de site dans mon dossier de projet | Analyse |  |  |  | 13:30 | 13:55 | 0:25
2024-05-02 | Conception - MCD | J'ai commencé à travailler sur un MCD avec Draw.io | Analyse |  |  |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2024-05-02 | Mise en page | J'ai fait le mise en page du dossier de projet. | Analyse |  |  |  | 15:00 | 15:05 | 0:05
2024-05-02 | Conception - Strategie de tests | J'ai commencé à écrire les differents tests que je vais effectuer pour ce projet. | Analyse |  |  |  | 15:20 | 15:55 | 0:35
2024-05-02 | Journal de travail | J'ai mis à jour mon journal de travail en rajoutant les taches que j'ai effectué cet apres-midi | Documentations |  |  |  | 15:55 | 16:05 | 0:10
2024-05-03 | Le diagramme de Gantt | J'ai modifié le diagramme de Gantt en ajoutant les visites des experts | Autres |  |  |  | 8:00 | 8:10 | 0:10
2024-05-03 | Conception - Strategie de tests | J'ai continué à ajouter les strategies de tests. | Analyse |  |  |  | 8:10 | 9:35 | 1:25
2024-05-03 | Conception - Maquette de site | Après avoir reflechi, j'ai modifié quelques elements sur ma maquette de site. Pour le page 'création de quiz' j'ai changé pour qu'on puisse tous faire sur le même page. Ensuite j'ai rajouté des pages en plus - admin, quiz start page, page d'accueil avec navbar options | Analyse |  |  |  | 9:50 | 10:45 | 0:55
2024-05-03 | Conception - strategie de tests | J'ai repris les strategies de tests après avoir reflechi sur le sujet | Analyse |  |  |  | 10:50 | 12:00 | 1:10
2024-05-03 | Journal de travail | J'ai écrit les taches que j'ai fait ce matin dans mon journal | Documentations |  |  |  | 12:00 | 12:15 | 0:15
2024-05-03 | Conception - Diagramme BDD | J'ai créé un diagramme qui montre à quoi ca va ressembler mon base de données | Analyse |  |  |  | 13:30 | 15:05 | 1:20
2024-05-03 | conception - strategie de tests | J'ai modifié tous les diagrammes que j'ai fait pour la partie conception | Analyse |  |  |  | 15:20 | 16:20 | 1:00
2024-05-03 | Risques techniques | J'ai commencé à écrire les risques techniques | Analyse |  |  |  | 16:20 | 16:45 | 0:25
2024-05-03 | Journal de travail | J'ai écrit les taches que j'ai fait cet apres-midi dans mon journal et j'ai envoyé mon deuxieme rendu | Documentations |  |  |  | 16:45 | 16:55 | 0:10
2024-05-06 | Conception - Strategie de tests | J'ai terminé la partie strategie de tests. | Analyse |  |  |  | 8:00 | 9:00 | 1:00
2024-05-06 | Conception - dossier de conception | J'ai complété la partie dossier de conception de mon dossier de projet en écrivant les different outils, techniques, etc. que je vais utiliser | Analyse |  |  |  | 9:00 | 10:45 | 1:30
2024-05-06 | Maquette de BDD | J'ai corrigé / mis à jour mon diagramme de base de données. | Analyse |  |  |  | 10:50 | 12:15 | 1:25
2024-05-06 | Correction - maquette de site | J'ai terminé la partie risques techniques | Analyse |  |  |  | 13:30 | 14:15 | 0:45
2024-05-06 | Affiner la conception | J'ai relu et j'ai affiné toute la partie conception de mon dossier de projet | Analyse |  |  |  | 14:15 | 14:45 | 0:30
2024-05-06 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec toutes les taches que j'ai fait aujourd'hui | Documentations |  |  |  | 14:45 | 15:00 | 0:15
2024-05-07 | Dossier de projet | En suivant les conseils de monsieur Savary j'ai essayé de rendre mon dossier plus lisible. | Analyse |  |  |  | 8:00 | 9:00 | 1:00
2024-05-07 | Github | J'ai créé le Github de mon projet avec les issues aussi | Autres |  |  |  | 9:00 | 10:30 | 1:30
2024-05-07 | Planification | J'ai terminé la partie planification de mon dossier de projet. Il explique GitHub issues et pourquoi je l'utilise. | Analyse |  |  |  | 10:30 | 12:15 | 1:30
2024-05-07 | Connection au site | Je me suis connecté sur le site ou je vais deployer mon site et j'ai mis ma repertoire. J'ai créé une connexion avec Filezilla pour faciliter le transfert des dossier du site | Autres |  |  |  | 13:30 | 14:15 | 0:45
2024-05-07 | Page d'accueil | J'ai commencé à travailler sur le mise en page de la page d'accueil. J'utilise bootstrap 5.3.3 comme outil | Implémentation |  |  |  | 14:15 | 16:40 | 2:10
2024-05-07 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec toutes les taches que j'ai fait aujourd'hui | Documentations |  |  |  | 16:45 | 17:00 | 0:15
2024-05-13 | Page d'accueil | J'ai fini le page d'accueil et le navbar qui permet l'utilisateur de naviguer le site | Implémentation |  |  |  | 8:00 | 8:55 | 0:55
2024-05-13 | Register | J'ai créé la formulaire register. Maintenant on peut créer un compte qui est sauvegardé sur la base de données | Implémentation |  |  |  | 8:55 | 9:50 | 0:55
2024-05-13 | Login | J'ai rajouté une formulaire qui permet l'utilisateur de se logger avec un compte existant sur la même page que la formulaire register | Implémentation |  |  |  | 9:50 | 10:40 | 0:50
2024-05-13 | SwissCenter | J'ai testé les deux fonctionalités (login/register) sur le site mycpnv.ch. J'ai du changé un chemin qui marché en locale mais pas sur le site. Maintenant ca marche très bien | Implémentation |  |  |  | 11:00 | 11:20 | 0:20
2024-05-13 | Dossier de projet | J'ai commencé la partie réalisation de mon dossier de projet. J'ai expliqué la structure de mon répertoire de site | Documentations |  |  |  | 11:20 | 12:15 | 0:55
2024-05-13 | quiz page d'accueil | J'ai rajouté un truc sur le page d'accueil | Implémentation |  |  |  | 13:30 | 14:00 | 0:30
2024-05-13 | Page 'création de quiz' | J'ai créé la page 'création de quiz' | Implémentation |  |  |  | 14:00 | 15:05 | 1:05
2024-05-13 | journal de travail | J'ai rentré toutes les taches que j'ai completé aujourd'hui | Documentations |  |  |  | 14:55 | 15:05 | 0:10
2024-05-14 | Page 'création de quiz' | J'ai commencé à mettre en place les fonctionalités pour la création des quiz. Maintenant on peut créer un quiz qui contient un question multichoix de 4 réponses possibles. | Implémentation |  |  |  | 8:00 | 10:00 | 1:45
2024-05-14 | CSS - page d'accueil / header | J'ai retouché le CSS / mise en page de la page d'accueil et la tête de page | Implémentation |  |  |  | 10:00 | 10:30 | 0:30
2024-05-14 | CSS - page connexion | J'ai retouché l'affichage pour le page de connexion | Implémentation |  |  |  | 10:30 | 11:00 | 0:30
2024-05-14 | Bouton pour ajouter des questions + Realtime database | J'ai commencé à coder un bouton qui permet aux utilisateurs d'ajouter des questions de plus sur la page de création et j'ai aussi commencé à faire la structure de BDD | Implémentation |  |  |  | 11:00 | 12:00 | 1:00
2024-05-14 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec toutes les taches que j'ai fait ce matin | Documentations |  |  |  | 12:00 | 12:15 | 0:15
2024-05-14 | Ajouter des question | J'ai continué à travailler sur le bouton qui sert à rajouter des pages. J'ai eu pas mal de soucis avec le mise en page qui était affecté par les nouveaux elements | Implémentation |  |  |  | 13:30 | 16:20 | 2:35
2024-05-14 | tester avec swissCenter + | J'ai testé les fonctionalités que j'ai rajouté sur swisscenter. Il y a tous qui marche comme il faut | Implémentation |  |  |  | 16:20 | 16:40 | 0:20
2024-05-14 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec toutes les taches que j'ai fait cet après midi | Documentations |  |  |  | 16:40 | 16:55 | 0:15
2024-05-16 | Corrigé bug HTML | J'ai corrigé un bug qui était lié avec la generation des elements HTML . Joshua Surico m'a aidé à trouver la solution | Implémentation |  |  |  | 9:30 | 11:00 | 1:30
2024-05-16 | Page d'accueil avec quiz | J'ai continué à travaillé sur le page d'accueil et maintenant ca affiche les quiz faits par les utilisateurs | Implémentation |  |  |  | 11:00 | 12:15 | 1:15
2024-05-16 | quiz start page | J'ai créé un starting page qui affiche le titre et le description du quiz avant que l'utilisateur le lance | Implémentation |  |  |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-16 | Delete questions | J'ai rajouté des boutons qui permettent les utilisateurs de supprimer les questions | Implémentation |  |  |  | 14:30 | 15:45 | 1:15
2024-05-16 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail | Documentations |  |  |  | 15:50 | 16:05 | 0:15
2024-05-17 | Aidé Joshua | J'ai aidé Joshua avec son probleme de firebase | Autres |  |  |  | 8:00 | 8:30 | 0:30
2024-05-17 | Footer | J'ai ajouté un pied de page qui affiche le nom de l'utilisateur connecté | Implémentation |  |  |  | 8:30 | 9:30 | 1:00
2024-05-17 | Logout | J'ai rajouté un lien qui permet l'utilisateur de se delogger | Implémentation |  |  |  | 9:30 | 11:00 | 1:30
2024-05-17 | Quiz | J'ai commencé à travailler sur le quiz | Documentations |  |  |  | 11:00 | 16:40 | 5:25
2024-05-17 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail | Autres |  |  |  | 16:40 | 16:55 | 0:15
2024-05-21 | Terminé la partie 'jouer quiz' | J'ai corrigé les bugs qui restés pour la partie 'jouer' du site. Maintenant on passe à la suite qu'on répond au question et il y a un score qui compte les nombre de points qu'on a | Implémentation |  |  |  | 8:00 | 11:00 | 2:45
2024-05-21 | Admin page - 'themes' | J'ai créé la page 'admin' ou les admins peuvent maintenant rajouter les thèmes differents | Implémentation |  |  |  | 11:00 | 12:00 | 1:00
2024-05-21 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec les taches que j'ai completé ce matin | Documentations |  |  |  | 12:00 | 12:15 | 0:15
2024-05-21 | themes - create a quiz | J'ai rajouté un input qui permet les utilisateurs de rajouter un thème sur leur quiz | Implémentation |  |  |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-21 | themes - BDD | J'ai mis en place la partie theme sur la base de données | Implémentation |  |  |  | 14:30 | 15:00 | 0:30
2024-05-21 | Filter - themes | J'ai mis en place une système de filtrer les themes de quiz sur le page d'accueil | Implémentation |  |  |  | 15:00 | 15:30 | 0:30
2024-05-21 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec les taches que j'ai completé cet après-midi | Documentations |  |  |  | 15:30 | 16:40 | 1:10
2024-05-23 | edit page | J'ai ajouté un page d'edit qui sert à afficher tous les quizs de l'utilisateur connecté, à partir de là il peut choisir lequel il veut modifier | Implémentation |  |  |  | 8:50 | 10:30 | 1:25
2024-05-23 | Reset Password | Si l'utilisateur oublie son mot de passe maintenant il peut recevoir un nouveau mot de passe par email | Implémentation |  |  |  | 10:30 | 11:00 | 0:30
2024-05-23 | Admin page - edit page | J'ai fait que sur le page d'admin ca affiche tous les quizs, car il est capable de tous modifier | Implémentation |  |  |  | 11:00 | 12:00 | 1:00
2024-05-23 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec les taches que j'ai fait ce matin | Documentations |  |  |  | 12:00 | 12:15 | 0:15
2024-05-23 | SwissCenter | J'ai mis mon site sur mycpnv.ch | Tests | J'ai eu un probleme avec les caches qui a bloqué les nouveaux fonctions que j'ai ajouté dans le fichier firebase.js | Solution temporaire - connexion invité sur chrome |  | 13:30 | 15:00 | 1:30
2024-05-23 | Rôles differents | J'ai fini d'implement les rôles differents, c'est-a-dire pour l'utilisateur standard, admin et visiteur | Implémentation |  |  |  | 15:20 | 15:45 | 0:25
2024-05-23 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail | Documentations |  |  |  | 15:45 | 16:05 | 0:20
2024-05-24 | edit page | J'ai rajouté le page ou on peut modifier les quizs existants | Implémentation |  |  |  | 8:00 | 10:30 | 2:15
2024-05-24 | staut des quiz | J'ai commencé à travailler sur les statut des quiz | Implémentation |  |  |  | 10:30 | 11:55 | 1:25
2024-05-24 | journal de travail | J'ai completé mon journal de travail | Documentations |  |  |  | 11:55 | 12:15 | 0:20
2024-05-24 | statut des quiz | J'ai completé la partie qui fait la difference entre les quiz 'hors-ligne' et les quiz 'enligne' | Implémentation |  |  |  | 13:30 | 15:00 | 1:30
2024-05-24 | afiner | J'ai afiner les pages existants - CSS + enlever quelques bugs | Tests |  |  |  | 15:00 | 15:55 | 0:55
2024-05-24 | rating | J'ai rajouté une facon de donner un rating à chaque quiz une fois qu'il est fini | Implémentation |  |  |  | 16:00 | 16:45 | 0:45
2024-05-24 | journal de travail | J'ai completé mon journal de travail | Documentations |  |  |  | 16:45 | 16:55 | 0:10
2024-05-27 | dossier de realisation | J'ai continué de remplir le dossier de réalisation | Documentations |  |  |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-05-27 | Images | J'ai commencé à travailler sur une facon de uploader les images sur les quiz | Implémentation |  |  |  | 14:30 | 15:00 | 0:30
2024-05-27 | journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec les taches que j'ai fait aujourd'hui. | Documentations |  |  |  | 15:00 | 15:15 | 0:15
2024-05-28 | Images | J'ai complété la partie 'images' de mon site | Implémentation |  |  |  | 8:00 | 9:00 | 1:00
2024-05-28 | afiner | J'ai debugger mon site | Tests |  |  |  | 9:00 | 9:30 | 0:30
2024-05-28 | swissCenter | J'ai mis à jour mon site sur SwissCenter | Tests |  |  |  | 9:30 | 11:40 | 1:55
2024-05-28 | discuter avec chef de projet | J'ai montré mon projet à monsieur Savarey et on a discuté de quelques points par rapport avec mon projet | Autres |  |  |  | 11:40 | 12:00 | 0:20
2024-05-28 | journal de travail | J'ai complété le journal de travail pour ce matin | Documentations |  |  |  | 12:00 | 12:15 | 0:15
2024-05-28 | afiner | j'ai enlevé quelques bugs qui resté sur les fonctionnalités existantes et j'ai ajouté des messages d'erreur | Tests |  |  |  | 13:30 | 14:15 | 0:45
2024-05-28 | dossier de realisation | J'ai continué à marcher sur la partie implemenation de mon documentation et la partie tests effectués | Documentations |  |  |  | 14:15 | 16:40 | 2:10
2024-05-28 | Journal de travail | J'ai rempli mon journal de travail avec les taches que j'ai fait cet après midi | Documentations |  |  |  | 16:40 | 16:55 | 0:15
2024-05-30 | Dossier de réalisation | J'ai complété les derniers elements de mon dossier de réalisation | Documentations |  |  |  | 8:50 | 9:15 | 0:25
2024-05-30 | Testes effectutés | J'ai pris les tests à effectuer depuis la partie conception de mon dossier et puis je l'a rempli | Tests |  |  |  | 9:15 | 9:35 | 0:20
2024-05-30 | Sources | J'ai ajouté toutes les sources pour mon projet depuis mon document 'sources' | Documentations |  |  |  | 9:50 | 10:05 | 0:15
2024-05-30 | Manuel d'utilisation | J'ai completé la manuel d'utilsation qui explique comment utiliser les differents fonctions du site | Documentations |  |  |  | 10:05 | 10:45 | 0:40
2024-05-30 | Manuel d'installation | J'ai completé la manuel d'installation qui explique comment acceder au site et comment l'installer en locale | Documentations |  |  |  | 10:45 | 11:00 | 0:15
2024-05-30 | Glossaire | J'ai fini la glossaire qui contient toutes les definitions differents des mots techniques utilisés dans le rapport de dossier | Documentations |  |  |  | 11:00 | 11:20 | 0:20
2024-05-30 | Conclusions | J'ai écrit les conclusions - la conclusion globale, les points positifs, les points negatifs, les suites possibles | Documentations |  |  |  | 11:20 | 11:50 | 0:30
2024-05-30 | Resumé du rapport de travail | J'ai écrit une courte resumé qui décrit le rapport de dossier en trois paragraphs | Documentations |  |  |  | 11:50 | 12:05 | 0:15
2024-05-30 | Journal de travail | J'ai ajouté les taches que j'ai fait aujourd'hui dans mon journal de travail | Documentations |  |  |  | 12:05 | 12:15 | 0:10
2024-05-30 | Préparer et envoyer les documents | J'ai preparé les documents avant de les envoyer aux experts et au chef du projet | Autres |  |  |  | 13:30 | 13:45 | 0:15

## Gestion du temps
Catégorie | Temps Total (Minutes) | Heures à Disposition | Pourcentage du projet
Analyse | 1500 | 18 | 27.78%
Implémentation | 2245 | 45 | 41.57%
Tests | 355 | 9 | 6.574%
Documentations | 1065 | 18 | 19.72%
Autres |  |  | 4.352%
Total | 5165 | 90 | 95.65%

## Données
Catégories
Analyse
Implémentation
Tests
Documentations
Autres