## Feuil1
Tasks | Start Date | Days Needed | Completion | Adjusted Length |  |  |  | Jours fériés
Documentation initiale + Analyse | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-03 | 3 |  | 24 periods | 2 removed for meeting with expert | 2024-05-09
Page d'accueil + Système de login | 2024-05-06 | 2 | 2024-05-07 | 2 |  | 10 periods | 7.5 hours | 2024-05-10
Les quiz (BDD + Affichage sur le site) | 2024-05-07 | 3 | 2024-05-14 | 8 |  | 20 periods | 14 hours | 2024-05-20
Création et Gestion des quiz | 2024-05-14 | 4 | 2024-05-21 | 8 |  | 20 periods | 14 hours | 2024-05-01
Les rôles utilisateurs + fonctionnalités d'admin | 2024-05-21 | 2 | 2024-05-23 | 3 |  | 10 periods | 7.5 hours | 2024-05-08
Tester + debugger le site | 2024-05-23 | 3 | 2024-05-27 | 4 |  | 12 |  | 2024-05-15
Documentation Finale | 2024-05-27 | 3 | 2024-05-30 | 4 |  | 24 periods |  | 2024-05-22
2024-05-29
7.5
Formulas:
Completion = WORKDAY([Start Date],([Days Needed]),J2:J9)
Completion = WORKDAY([Start Date],([Days Needed]-1),J2:J9)
Analyse
Analyse
Implémentation
Tests
Documentation

## Feuil2
| 2024-04-30 | 2023-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03
periode 1 |  |  |  | x
periode 2 |  |  | x
periode 3
periode 4
periode 5 |  |  |  |  | Homepage
periode 6
periode 7
periode 8
periode 9
periode 10 |  |  | x
periode 11 |  |  |  | x
|  |  | Task | Hours
|  |  | Documentation initiale + Analyse | 17
|  |  | Analyse préliminaire | 3
|  |  | Conception - Maquettes + Diagrammes | 3
|  |  | Conception - Stratégie des tests | 2
|  |  | Conception - Risques techniques | 2
|  |  | Conception - Planification | 3
|  |  | Conception - Dossier de conception | 4 | 45 hours
|  |  | Visites d'expert | 2
|  |  | Premier visite d'expert | 1
|  |  | deuxieme visite d'expert | 1
|  |  | Page d'accueil + Système de login | 7.5
|  |  | Page d'accueil (avec navbar) | 1.5
|  |  | Système de Register | 2
|  |  | Sytème de Login | 2 | page d'accueil
|  |  | Faire que les utilisateurs puissent supprimer/modifer leurs comptes | 1.5 | navbar
|  |  | Les quiz (BDD + Affichage sur le site) | 14 | BDD - quiz
|  |  | Création de page d'accueil initiale | 2 | BDD - utilisateurs
|  |  | Création de base de données pour les quiz | 2 | Register
|  |  | Création d'un quiz fait avec le base de données | 3 | Login
|  |  | Faire que le quiz s'affiche correctement sur le site | 3
|  |  | Faire que les utilisateurs puissent créer les quiz 'hors-ligne' | 2
|  |  | Faire que les utilisateurs puissent jouer au quiz | 2
|  |  | Creation et Gestion des quiz | 14 |  | 10 periods
|  |  | Faire que les utilisateurs puissent créer les quiz | 4 |  | 20 periods
|  |  | Faire que les utilisateurs puissent créer /gerer les questions | 4 |  | 20 periods
|  |  | Faire que les utilisateurs puissent supprimer les quiz et les questions | 3 |  | 10 periods
|  |  | Les rôles utilisateurs + fonctionnalités d'admin | 7.5 |  | 12 periods
|  |  | Créer les rôles differents sur le base de données | 3 |  | 24 periods
|  |  | Gérer les permissions des rôles differents | 3.5
|  |  | Tester + debugger le site | 8
|  |  | Corriger les bugs majeurs | 3.5
|  |  | Affiner le site | 3.5
|  |  | Documenter les resultats | 1
|  |  | Documentation Finale | 18
|  |  | Réalisation - Dossier de réalisation | 3
|  |  | Description des test effectués | 2
|  |  | Erreur restantes | 2
|  |  | Liste des documents fournis | 1
|  |  | Conclusions | 3
|  |  | Annexes | 2
|  |  | Manuel d'Installation | 3
|  |  | Manuel d'Utilisation | 3