## Journal de travail
Date | Tâche | Description(s) | Catégorie | Problèmes rencontré(s) | Solution(s) | Sources | Début | Fin | Durée
2024-04-30 | Première visite de l'Expert | Monsieur Alain Girardet est venu nous rendre visite pour discuter du Cahier des charges et des différentes procédures du TPI. | Autres |  |  |  | 8:00 | 8:55 | 0:55
2024-04-30 | Introduction + objectifs | J'ai completé l'introduction et la partie 'objectifs' de mon dossier de projet | Analyse |  |  |  | 9:00 | 9:35 | 0:35
2024-04-30 | Diagramme de Gantt | J'ai commencé à faire le diagramme de Gantt avec Excel. Le diagramme sert à montrer comment je vais m'organiser pour le TPI. J'ai aussi fait un tableau qui coupes les differents daches en blocs de 1h-4h. | Analyse |  |  |  | 9:50 | 12:15 | 2:10
2024-04-30 | Diagramme de Gantt | J'ai continué à travailler sur le diagramme de Gantt. | Analyse |  |  |  | 13:30 | 14:30 | 1:00
2024-04-30 | Diagramme de flux | J'ai créé un diagramme de flux avec Draw.io qui sert à montrer comment les utilisateurs vont naviguer le site et utiliser les fonctionalités differents | Analyse |  |  |  | 14:30 | 15:55 | 1:25
2024-04-30 | Maquette de site | J'ai commencé à travailler sur une maquette de site avec Draw.io | Analyse |  |  |  | 16:05 | 16:55 | 0:50
2024-04-02 | Revue de Journal | Suite aux retours, j'ai modifié mon journal de travail en ajoutant plus d'entrées et en détaillant davantage les tâches que j'ai accomplies. | Analyse |  |  |  | 8:50 | 9:15 | 0:25
2024-04-02 | Maquette de site | J'ai completé la maquette de site avec Draw.io qui montre l'apparence que je souhaite pour chaque page. | Analyse |  |  |  | 9:15 | 11:00 | 1:30
2024-04-02 | Conception - Maquette | J'ai avancé sur la partie conception de mon dossier de projet en ajoutant la maquette du site et en détaillant chaque page de la maquette. | Analyse |  |  |  | 11:00 | 12:05 | 1:05
2024-04-02 | Journal de travail | J'ai mis à jour mon journal de travail avec les taches differents que j'ai fait ce matin | Autres |  |  |  | 12:05 | 12:15 | 0:10
2024-04-02 | Conception - Maquette | J'ai terminé à mettre la maquette de site dans mon dossier de projet | Analyse |  |  |  | 13:30 | 13:55 | 0:25
2024-04-02 | Conception - MCD | J'ai commencé à travailler sur un MCD avec Draw.io | Analyse |  |  |  | 14:00 | 15:00 | 1:00
2024-04-02 | Mise en page | J'ai fait le mise en page du dossier de projet. | Analyse |  |  |  | 15:00 | 15:05 | 0:05
2024-04-02 | Conception - Strategie de tests | J'ai commencé à écrire les differents tests que je vais effectuer pour ce projet. | Analyse |  |  |  | 15:20 | 15:55 | 0:35
2024-04-02 | Journal de travail | J'ai mis à jour mon journal de travail en rajoutant les taches que j'ai effectué cet apres-midi | Autres |  |  |  | 15:55 | 16:05 | 0:10
2024-04-03 | Le diagramme de Gantt | J'ai modifié le diagramme de Gantt en ajoutant les visites des experts | Autres |  |  |  | 8:00 | 8:10 | 0:10
2024-04-03 | Conception - Strategie de tests | J'ai continué à ajouter les strategies de tests. | Analyse |  |  |  | 8:10 | 9:35 | 1:25
2024-04-03 | Conception - Maquette de site | Après avoir reflechi, j'ai modifié quelques elements sur ma maquette de site. Pour le page 'création de quiz' j'ai changé pour qu'on puisse tous faire sur le même page. Ensuite j'ai rajouté des pages en plus - admin, quiz start page, page d'accueil avec navbar options | Analyse |  |  |  | 9:50 | 10:45 | 0:55
2024-04-03 | Conception - strategie de tests | J'ai repris les strategies de tests après avoir reflechi sur le sujet | Analyse |  |  |  | 10:50 | 12:00 | 1:10
2024-04-03 | Journal de travail | J'ai écrit les taches que j'ai fait ce matin dans mon journal | Autres |  |  |  | 12:00 | 12:15 | 0:15
2024-04-03 | Conception - Diagramme BDD | J'ai créé un diagramme qui montre à quoi ca va ressembler mon base de données | Analyse |  |  |  | 13:30 | 15:05 | 1:20
2024-04-03 | conception - strategie de tests | J'ai modifié tous les diagrammes que j'ai fait pour la partie conception |  |  |  |  | 15:20 | 16:20 | 1:00
2024-04-03 | Risques techniques | J'ai commencé à écrire les risques techniques | Analyse |  |  |  | 16:20 | 16:45 | 0:25
2024-04-03 | Journal de travail | J'ai écrit les taches que j'ai fait cet apres-midi dans mon journal et j'ai envoyé mon deuxieme rendu | Autres |  |  |  | 16:45 | 16:55 | 0:10

## Gestion du temps
Catégorie | Temps Total (Minutes) | Heures à Disposition | Pourcentage du projet
Analyse | 980 | 18 | 18.15%
Implémentation | 0 | 45 | 0%
Tests | 0 | 9 | 0%
Documentations | 0 | 18 | 0%
Total | 980 | 90 | 18.15%

## Données
Catégories
Analyse
Implémentation
Tests
Documentations
Autres